ส่วนที่  ๑  บทนำ

๑.๑  บทนำ

# แผนการดำเนินงาน (Action Plan)หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครอง                  ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

โครงการพัฒนา  หมายถึง  โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน                  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)     พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 12 กำหนดให้แผนการดำเนินงานจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

การจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดที่ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำขึ้นภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาดำเนินการในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  เพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาในแง่ของกิจกรรมดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องและชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ  ซึ่งจะทำให้แนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้แผนการดำเนินงานยังเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของผู้ที่มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๑ เพื่อควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลฯ  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑.๒ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณและมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

๑.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบนวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารประกาศ

เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

## ขั้นตอนที่  ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมี          การดำเนินการเองในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง              ส่วนท้องถิ่นและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานของจังหวัด/อำเภอหรือกิ่งอำเภอ            แบบบูรณาการ

## ขั้นตอนที่  ๒  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

### คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา             จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน       ๒  ส่วน คือ

ส่วนที่  ๑  บทนำ

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

## ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้.-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหาร

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑.  เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินการจริง

๒.  สามารถนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น

๓.  ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี  ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการประสานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานของแต่ละฝ่าย

๔.  ทำให้ผู้ติดตามและประเมินผล  สามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานและประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 01

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 22 | 23.16 | 11,162,000 | 41.84 | กองช่าง |
| รวม | 22 | 23.16 | 11,162,000 | 41.84 |  |
| ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการเกษตร | 5 | 5.26 | 95,000 | 0.36 | สำนักปลัดเทศบาล |
| รวม | 5 | 5.26 | 95,000 | 0.36 |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 7 | 7.37 | 3,429,340 | 12.85 | กองการศึกษา |
| 3.2 แผนงานสาธารณสุข | 9 | 9.47 | 241,000 | 0.90 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 3.3 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.11 | 135,490 | 0.51 | สำนักปลัดเทศบาล/ กองการศึกษา |
| รวม | 18 | 18.95 | 3,805,830 | 14.26 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานสาธารณสุข | 2 | 2.11 | 25,000 | 0.10 | กองสาธารณสุขฯ |
| 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.05 | 1,980,000 | 7.42 | กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | 3 | 3.16 | 2,005,000 | 7.52 |  |

4

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 13 | 13.68 | 390,000 | 1.46 | กองการศึกษา/ สำนักปลัดเทศบาล |
| รวม | 13 | 13.68 | 390,000 | 1.46 |  |
| ๖. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 6 | 6.32 | 90,000 | 0.34 | สำนักปลัดเทศบาล/ กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | 6 | 6.32 | 90,000 | 0.34 |  |
| ๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 25 | 26.32 | 750,000 | 2.81 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 7.2 แผนงานงบกลาง | 3 | 3.16 | 8,382,000 | 31.42 | สำนักปลัดเทศบาล/ กองคลัง |
| รวม | 28 | 29.47 | 9,132,000 | 34.23 |  |
| รวม 7 ยุทธศาสตร์ | 95 | 100.00 | 26,679,830 | 100.00 |  |
| ครุภัณฑ์ | 31 |  | 1,057,178 |  |  |
| รวม | 31 |  | 1,057,178 |  |  |
| รวมยุทธศาสตร์และครุภัณฑ์ | 126 |  | 27,737,008 |  |  |

5