คำนำ

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเอกสาร

แผนที่มีรายละเอียดประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนและประโยชน์ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรม จะแสดงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  จัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นคู่มือการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและ                มีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล



สารบัญ

คำนำ

ส่วนที่  ๑	บทนำ							       		หน้า

๑.๑  บทนำ								๑

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					1

๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					1

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					3

ส่วนที่  ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

1. แบบ ผด. 01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ			4 – 5

2. แบบ ผด. 02	บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ	6

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			6

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร			10

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต				12

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	22

และสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนาและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น						24

- ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

26

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		30

- บัญชีโครงการเงินอุดหนุน					42

3. แบบ ผด. 02/1 บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ	51

พัฒนาท้องถิ่น

