###### ส่วนที่  4

###### สรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  จำแนกตามยุทธศาสตร์ที่ใช้งบประมาณดำเนินการ           มาก-น้อยที่สุด ตามลำดับ คือ

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | เบิกจ่าย (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6,927,150.00 |
| ลำดับที่ 2 | ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3,438,617.75 |
| ลำดับที่ 3 | ด้านบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,965,221.00 |
| ลำดับที่ 4 | ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 502,680.00 |
| ลำดับที่ 5 | ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาที่ดี | 153,750.00 |
| ลำดับที่ 6 | ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 78,625.00 |
| ลำดับที่ 7 | ด้านการจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อย | 74,289.00 |
|  | รวม 7 ยุทธศาสตร์ | 13,140,332.95 |

ตารางโครงการ / กิจกรรมแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 17.58 | 8 | 8.79 | 0 | 0 | 24 | 26.37 |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร | 2 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.20 |
| 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 18 | 19.78 | 0 | 0 | 5 | 5.49 | 23 | 25.27 |
| 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ | 3 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.30 |
| 5. การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 7.69 | 0 | 0 | 5 | 5.49 | 12 | 13.19 |
| 6. การพัฒนาการ จัดระเบียบชุมชนและ การรักษาความสงบเรียบร้อย | 4 | 4.40 | 0 | 0 | 2 | 2.20 | 6 | 6.59 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 18 | 19.78 | 0 | 0 | 3 | 3.30 | 21 | 23.08 |
| รวม | 68 | 74.73 | 8 | 8.79 | 15 | 16.48 | 91 | 100.00 |

ภาพรวมการดำเนินตามแผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงานตามแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม  แยกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้.-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จากโครงการทั้งหมด 24 โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการและไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,927,150.-  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร จากโครงการทั้งหมด 2 โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการและไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 78,625.-  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  จากโครงการทั้งหมด 23 โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการ          แล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการและไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,438,617.75  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากโครงการทั้งหมด 3 โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการและไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,965,221.-  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากโครงการทั้งหมด 12 โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการและไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 153,750.-  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย จากโครงการทั้งหมด 6 โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการและไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 74,289.20  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จากโครงการทั้งหมด 21 โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการและไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 502,680.-  บาท

ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี  2562

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 6,927,150.00 | 52.72 | 0 | 0 | 6,927,150.00 | 52.72 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 78,625.00 | 0.60 | 0 | 0 | 78,625.00 | 0.60 |
| 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต | 3,438,617.75 | 16.17 | 0 | 0 | 3,438,617.75 | 16.17 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,965,221.00 | 14.96 | 0 | 0 | 1,965,221.00 | 14.96 |
| 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 153,750.00 | 1.17 | 0 | 0 | 153,750.00 | 1.17 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 74,289.20 | 0.57 | 0 | 0 | 74,289.20 | 0.57 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 502,680.00 | 3.83 | 0 | 0 | 502,680.00 | 3.83 |
| รวม | 13,140,332.95 | 100.00 | 0 | 0 | 13,140,332.95 | 100.00 |